## 工作表1
项目进度图
前端功能模块内容 |  |  | 工作时间进度
|  |  | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日
登录模块 | 设计顾问登录 |  | 完成
客户模块(附加搜素功能)
风格测试模块 | 已经测试（H5版本），跳出9种风格的选项 |  | 完成
已经测试（ipad版本），跳到结果界面
未测试，跳到开始测试界面
房间功能 | 户型图下面有改户型的空间文字【可更改与不可更改，不同显示】，右边栏供选择的空间选择，用户可从右边直接把想要的空间拉到户型下面的空间选项上，即完成某一空间房间功能选择 | [6 empty] | 完成
完成
场景设计模版 | 风格选择功能 | 菜单栏里提供两种风格进行选择
| 一键重置功能 | 返回到设计顾问推荐的最佳方案
| 商品功能 | 1、商品在场景上的显示与隐藏。后台提供可拖拉的操作界面 2、更换场景上的商品、商品材质等,进而更换总价 3、查看商品大图、角度以及各种参数
完成
方案最终确认模块 | 修改方案 | 对最终方案不满意，可返回相对应设计界面修改，修改完成后，直接跳到方案确定界面
| 9种风格选择 | 做到隐藏性，客户不容易察觉
| 显示三维效果图 | 1、可放大2、左右滑动查看下一张3、有勾选项 | [12 empty] | 完成
| 生成图片保存 | 方案最终效果自动保存到相册，上传效果图
报价清单+下单支付首款 | 1、线上产品可选择是否加入结算，不加入结算，添加至用户购物车，线下商品不加入购物车2、清单，按空间显示产品和空间总价 | [18 empty] | 完成
显示In家优选的二维码 | 所有流程结束后，可出现In家优选的二维码
服务号：In家优选 | 可在商城查看订单 | 用户绑定手机号码后，可在In商场查看自己的订单
| 消息推送 | 用户可收到发货物流、产品调换等信息通知
设计稿确认
登录模块 | 登录模块 |  | 出设计稿出交互稿 |  |  | 调整修改
客户模块
风格测试模块
房间功能
场景设计
方案最终确认
报价清单+下单支付首款
后台功能模块
登录模块 | 设计师登录 |  | 完成
客户模块
风格测试模块 | 整合修改原有的逻辑
场景设计模块 | 风格选择功能-菜单栏提供两种方案进行选择 |  | 完成
一键重置功能-返回到设计顾问最开始的方案
| 商品功能-1、商品在场景中的现实与隐藏2、更换场景上的商品、商品材质等、进而更换总价3、查看商品大图角度以及各种参数4、后台提供可拖拉的操作界面 |  | 完成
方案最终确认模块 | 编辑修改修改方案 | [10 empty] | 完成
显示三维效果图
报价清单+下单支付首款 | 清单，按空间显示产品和空间总价
| 1、线上产品可选择是否加入结算，不加入结算，添加至用户购物车，线下商品不加入购物车2、清单，按空间显示产品和空间总价 | [12 empty] | 完成
显示In家优选的二维码 | 所有流程结束后，可出现In家优选的二维码 | [19 empty] | 完成
服务号：In家优选 | 可在商城查看订单、用户绑定手机号码后，可在In商场查看自己的订单
消息推送、用户可收到发货物流、产品调换等信息通知
完成内容
|  | iOS | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日
|  |  | 1、登录模块出设计稿 |  |  |  | 设计稿交付，后台可以添加销售顾问信息 |  |  | iPad风格测试可以使用 | [6 empty] | 场景模块后台可添加数据进行显示调试 |  |  | 除下单之外的其他前面的功能模块可以基本测试 |  |  |  | 基本功能基本完成开始测试流程
后台
2、后台完成登录模块、客户模块、修改风格测试iPad版接口
设计
iOS |  |  |  | 登录模块界面搭建以及接口调试 |  | 风格测试页面搭建以及接口调试以及房间功能界面逻辑修改 |  |  |  |  | 场景模块页面逻辑书写搭建以及接口调试 | [6 empty] | 最终方案确定模块的逻辑修改（修改方案、9种风格选择、显示三维效果图、生成图片保存） |  |  | 报价清单+下单支付首款、显示In家优选的二维码 |  |  |  | 测试修改交付
后台 |  |  | 后台完成登录模块、客户模块、风格测试iPad版接口改版 | 后台登录模块界面书写，修改房间功能模块逻辑 | 场景模块设计（风格选择功能、一键重置功能、商品功能）以及集成后台拖拉功能 | [5 empty] | 后台场景模块逻辑修改，界面书写。开始最终方案确定模块的逻辑修改（修改方案、9种风格选择、显示三维效果图） | [6 empty] | 报价清单+下单支付首款 |  |  |  | 服务号：In家优选
设计 |  |  | 登录模块设计稿 | 风格测试设计稿确认，以及房间功能模块设计稿确认，场景功能模块设计稿 | 方案最终确认模块设计稿 | 设计稿交互模块确认修改

## 工作表2
表1-项目进程时间图
功能模块 |  |  | 功能细分内容 |  | 2014 |  |  |  | 2015
|  |  |  | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
登录模块
风格测试模块
房间功能
场景设计模版
方案最终确认模块
报价清单+下单支付首款
显示In家优选的二维码
服务号：In家优选
申报材料确认 | 申报材料整理 | -
递交申报材料
申报材料评审
CRC受理材料并进行形式审核
专家评审会技术评审
环保部公示
环保部颁发登记证