## 工作表1
项目进度图
前端功能模块内容 |  |  | 工作时间进度
|  |  | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日
登录模块 | 设计顾问登录 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月8日
客户模块(附加搜素功能) | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月8日
风格测试模块 | 已经测试（H5版本），跳出9种风格的选项 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
已经测试（ipad版本），跳到结果界面 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
未测试，跳到开始测试界面 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
房间功能 | 户型图下面有改户型的空间文字【可更改与不可更改，不同显示】，右边栏供选择的空间选择，用户可从右边直接把想要的空间拉到户型下面的空间选项上，即完成某一空间房间功能选择 | bar: 工作时间进度 8月12日 to 工作时间进度 8月13日
完成
场景设计模版 | 风格选择功能 | 菜单栏里提供两种风格进行选择 | bar: 工作时间进度 8月12日 to 工作时间进度 8月17日
| 一键重置功能 | 返回到设计顾问推荐的最佳方案 | bar: 工作时间进度 8月12日 to 工作时间进度 8月17日
| 商品功能 | 1、商品在场景上的显示与隐藏。后台提供可拖拉的操作界面 2、更换场景上的商品、商品材质等,进而更换总价 3、查看商品大图、角度以及各种参数 | bar: 工作时间进度 8月12日 to 工作时间进度 8月17日
完成
方案最终确认模块 | 修改方案 | 对最终方案不满意，可返回相对应设计界面修改，修改完成后，直接跳到方案确定界面 | bar: 工作时间进度 8月15日 to 工作时间进度 8月20日
| 9种风格选择 | 做到隐藏性，客户不容易察觉 | bar: 工作时间进度 8月15日 to 工作时间进度 8月20日
| 显示三维效果图 | 1、可放大2、左右滑动查看下一张3、有勾选项 | bar: 工作时间进度 8月19日 to 工作时间进度 8月23日
| 生成图片保存 | 方案最终效果自动保存到相册，上传效果图 | bar: 工作时间进度 8月19日 to 工作时间进度 8月23日
报价清单+下单支付首款 | 1、线上产品可选择是否加入结算，不加入结算，添加至用户购物车，线下商品不加入购物车2、清单，按空间显示产品和空间总价 | bar: 工作时间进度 8月24日 to 工作时间进度 8月27日
显示In家优选的二维码 | 所有流程结束后，可出现In家优选的二维码 | bar: 工作时间进度 8月24日 to 工作时间进度 8月27日
服务号：In家优选 | 可在商城查看订单 | 用户绑定手机号码后，可在In商场查看自己的订单 | bar: 工作时间进度 8月24日 to 工作时间进度 8月27日
| 消息推送 | 用户可收到发货物流、产品调换等信息通知
设计稿确认
登录模块 | 登录模块 |  | 工作时间进度 8月7日: 出设计稿出交互稿; 工作时间进度 8月10日: 调整修改
客户模块 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
风格测试模块 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
房间功能 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
场景设计 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
方案最终确认 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
报价清单+下单支付首款 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
后台功能模块
登录模块 | 设计师登录 | bar: 工作时间进度 8月7日
客户模块 | bar: 工作时间进度 8月7日
风格测试模块 | 整合修改原有的逻辑 | bar: 工作时间进度 8月7日
场景设计模块 | 风格选择功能-菜单栏提供两种方案进行选择 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
一键重置功能-返回到设计顾问最开始的方案 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月11日
商品功能-1、商品在场景中的现实与隐藏2、更换场景上的商品、商品材质等、进而更换总价3、查看商品大图角度以及各种参数4、后台提供可拖拉的操作界面 | bar: 工作时间进度 8月7日 to 工作时间进度 8月15日
方案最终确认模块 | 编辑修改修改方案 | bar: 工作时间进度 8月16日 to 工作时间进度 8月20日
显示三维效果图 | bar: 工作时间进度 8月16日 to 工作时间进度 8月20日
报价清单+下单支付首款 | 清单，按空间显示产品和空间总价 | bar: 工作时间进度 8月16日 to 工作时间进度 8月20日
1、线上产品可选择是否加入结算，不加入结算，添加至用户购物车，线下商品不加入购物车2、清单，按空间显示产品和空间总价 | bar: 工作时间进度 8月18日 to 工作时间进度 8月24日
显示In家优选的二维码 | 所有流程结束后，可出现In家优选的二维码 | bar: 工作时间进度 8月25日 to 工作时间进度 8月27日
服务号：In家优选 | 可在商城查看订单、用户绑定手机号码后，可在In商场查看自己的订单 | bar: 工作时间进度 8月25日 to 工作时间进度 8月27日
消息推送、用户可收到发货物流、产品调换等信息通知 | bar: 工作时间进度 8月25日 to 工作时间进度 8月27日
完成内容
|  | iOS | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日
|  |  | 1、登录模块出设计稿 | 1、设计登录模块设计稿确认、风格测试界面完成（待确认）。 |  |  | 设计稿交付，后台可以添加销售顾问信息 |  |  | iPad风格测试可以使用 | [6 empty] | 场景模块后台可添加数据进行显示调试 |  |  | 除下单之外的其他前面的功能模块可以基本测试 |  |  |  | 基本功能基本完成开始测试流程
后台 | bar: 工作时间进度 8月11日; 工作时间进度 8月14日; 工作时间进度 8月21日; 工作时间进度 8月24日
|  |  | 2、后台完成登录模块、客户模块、修改风格测试iPad版接口 | 2、iOS登录模块界面搭建逻辑书写（顾问登录，顾问获取用户列表、相关编辑添加功能）
设计 | bar: 工作时间进度 8月11日; 工作时间进度 8月14日; 工作时间进度 8月21日; 工作时间进度 8月24日
3、后台完成登录模块逻辑风格测试iPad逻辑修改
iOS |  |  | 工作时间进度 8月8日: 登录模块界面搭建以及接口调试; 工作时间进度 8月10日: 风格测试页面搭建以及接口调试以及房间功能界面逻辑修改; 工作时间进度 8月15日: 场景模块页面逻辑书写搭建以及接口调试; 工作时间进度 8月22日: 最终方案确定模块的逻辑修改（修改方案、9种风格选择、显示三维效果图、生成图片保存）; 工作时间进度 8月25日: 报价清单+下单支付首款、显示In家优选的二维码; 工作时间进度 8月29日: 测试修改交付
后台 |  |  | 工作时间进度 8月7日: 后台完成登录模块、客户模块、风格测试iPad版接口改版; 工作时间进度 8月8日: 后台登录模块界面书写，修改房间功能模块逻辑; 工作时间进度 8月9日: 场景模块设计（风格选择功能、一键重置功能、商品功能）以及集成后台拖拉功能; 工作时间进度 8月15日: 后台场景模块逻辑修改，界面书写。开始最终方案确定模块的逻辑修改（修改方案、9种风格选择、显示三维效果图）; 工作时间进度 8月22日: 报价清单+下单支付首款; 工作时间进度 8月26日: 服务号：In家优选
设计 |  |  | 工作时间进度 8月7日: 登录模块设计稿; 工作时间进度 8月8日: 风格测试设计稿确认，以及房间功能模块设计稿确认，场景功能模块设计稿; 工作时间进度 8月9日: 方案最终确认模块设计稿; 工作时间进度 8月10日: 设计稿交互模块确认修改

## 工作表3
时间 | 设计 | iOS | 后端 | 备注 | 实际进度
8月7日 | 登录模块界面 | 登录模块实现 | 登录模块实现
8月8日 | 风格测试、房间功能、场景功能页面、方案最终确认页面
8月9日 | 8.9设计模块修改 | 8.9登录模块完成 | 8.9后台登录模块完成、风格测试逻辑修改 | 设计稿没完成加班，iOS没完成加班，后台没写完加班
8月10日 | 设计稿交互确认修改 | 风格测试模块实现 | 后台场景模块实现
8月11日 | 8.11设计交互确认交付 |  |  | 设计没完成加班
8月12日
8月13日
8月14日 |  | 8.14风格测试模块完成 | 8.14场景模块初步完成后台可编辑 | iOS没完成加班，后台没写完加班
8月15日 |  | 场景模块实现 | 场景模块逻辑完成以及最终方案模块实现
8月16日
8月17日
8月18日
8月19日
8月20日
8月21日 |  | 8.21场景模块后台可添加数据进行显示调试 | 8.21场景、最终方案完成 | iOS没完成加班，后台没写完加班
8月22日 |  | 最终确认界面模块实现
8月23日
8月24日 |  | 8.24除下单之外的功能模块其他可以测试
8月25日 |  |  | 报价清单+下单支付完成 | iOS没完成加班，后台没写完加班
8月26日
8月27日
8月28日 |  | 8.28基本功能基本完成 | 8.28基本功能基本完成 | iOS没完成加班，后台没写完加班
8月29日
8月30日
8月31日 |  | 8.31全部功能测试完成 | 8.31全部功能测试完成
9月1日 |  | 9.1全部功能上线 | 9.1全部功能上线 | 交差

## 工作表2
表1-项目进程时间图
功能模块 |  |  | 功能细分内容 |  | 2014 |  |  |  | 2015
|  |  |  | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
登录模块
风格测试模块
房间功能
场景设计模版
方案最终确认模块
报价清单+下单支付首款
显示In家优选的二维码
服务号：In家优选
申报材料确认 | 申报材料整理 | -
递交申报材料
申报材料评审
CRC受理材料并进行形式审核
专家评审会技术评审
环保部公示
环保部颁发登记证